Приложение № 1 к приказу МБОУ «Гимназия» округа от 28.08.2020 № 230

План мероприятий

МБОУ «Гимназия»

по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации

по программам основного общего образования

в 2020-2021  учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 20209 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ИА-9 в 2020 году | Июль-август 2020 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 1.2. | Обсуждение вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ИА-9 в 2020 году на педагогическом совете и заседаниях ШМО | Август 2020 | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к ГИА-2020 | Август 2020 | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 2. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение подготовки к итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка о плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2020-2021 учебном году | Август-сентябрь 2020 | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка приказов МБОУ «Гимназия»: - о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2021 году; | Февраль 2021 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | - о проведении контрольных срезов по русскому языку, математике и предметам, выбранным выпускниками по выбору, по итогам первого полугодия | Декабрь 2020 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | - об итогах проведения контрольных срезов по математике, русскому языку и предметам, выбранным выпускниками по выбору, по итогам первого полугодия; | Декабрь 2020-январь 2021 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | - о проведении пробного ОГЭ; | Март 2021 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | - об итогах проведения пробного ОГЭ; | Апрель 2021 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | Подготовка приказов МБОУ «Гимназия»: - о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в форме основного государственного экзамена в 2020 году; | Февраль 2021 | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | Об итогах внутришкольного контроля по вопросам подготовки к ОГЭ | По плану ВШК | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
|  | - Об участии выпускников МБОУ «Гимназия» в ОГЭ | Май-Июнь 2021 г. | Метальникова Л.М., директор |  |  |  |
| 2.3. | Участие в совещаниях отдела образования (в соответствии с планом работы отдела образования): - с руководителями общеобразовательных организаций по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-2021 - с заместителями директоров по УВР по подготовке и проведению ГИА-2021 - с заместителями руководителей по ИКТ по вопросу технологического сопровождения проведения итоговой аттестации | В течение учебного года | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Черных Т.А., заместитель директора по ИКТ |  |  |  |
| 2.4. | Проведение совещаний при заместителе директора по результатам мониторинговых работ, по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 2.5. | Проведение заседаний ШМО и проблемных групп по результатам мониторинговых работ, по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Руководители ШМО |  |  |  |
| 3. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация участия в обучении организаторов в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ОГЭ: заполнение бланков и технология проведения ОГЭ в ППЭ; ОГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | Апрель 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 3.2. | Проведение открытых уроков, мастер-классов по вопросам ГИА | По планам школьных методических объединений | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 3.3. | Участие в консультация для учителей иностранного языка по подготовке к ОГЭ «Подготовка к устной речи. Методика выполнения заданий раздела «Говорение» | По плану ММО учителей иностранного языка | Бычкова Л.И., руководитель ШМО учителей иностранного языка |  |  |  |
| 3.4. | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, работающим в 9 классах | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 3.5. | Консультации для учителей по актуальным вопросам преподавания общеобразовательных предметов | В течение года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 3.6. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов | В соответствии с графиком курсовой подготовки | Бычкова Л.И., ответственный за курсовую подготовку и аттестацию педагогов |  |  |  |
| 3.7. | Планирование деятельности школьных методических объединений по подготовке выпускников к итоговой аттестации | Сентябрь 20209 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 3.8. | Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ОГЭ (заседания ШМО) | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Руководители ШМО |  |  |  |
| 4. Повышение квалификации учителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ГИА) | По отдельному графику | Бычкова Л.И. |  |  |  |
| 4.2. | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-2021 | Сентябрь-октябрь 2020 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, руководители ШМО |  |  |  |
| 4.3. | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах различного уровня | В течение учебного года | Бычкова Л.И., ответственный за курсовую подготовку и аттестацию педагогов |  |  |  |
| 4.4. | Участие в работе школьных и муниципальных методических объединениях учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся 9 классов к ГИА-2021 | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, руководители ШМО |  |  |  |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение работы сайта отдела гимназии по информационной поддержке итоговой аттестации, в том числе публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | В течение всего периода подготовки и проведения итоговой аттестации | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Черных Т.А., заместитель директора по ИКТ |  |  |  |
| 5.2. | Размещение информации на сайте гимназии | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР Черных Т.А., заместитель директора по ИКТ |  |  |  |
| 5.3. | Оформление информационных стендов по итоговой аттестации выпускников | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 5.4. | Обеспечение участия в муниципальном родительском собрании «О порядке проведения итоговой аттестации обучающихся» | Октябрь 2020 апрель 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Классные руководители 9 классов |  |  |  |
| 5.5. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА | Сентябрь, февраль, май | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 5.6. | Консультации администрации и педагогов гимназии для выпускников и их родителей по вопросам ГИА | В течение учебного года | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Учителя- предметники |  |  |  |
| 5.7. | Участие педагогов в проводимых министерством образования Оренбургской области, отделом образования Гайского городского округа совещаниях, семинарах, конференциях | Октябрь 2020 – май 2021 | Метальникова Л.М., директор Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 5.8 | Оформление уголков, стендов «Готовимся к ГИА» | Октябрь 2020 – апрель 2021 | Учителя- предметники |  |  |  |
| 6. Психолого-педагогическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в заседании муниципального методического объединения педагогов-психологов и классных руководителей 9 классов по вопросу «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к итоговой аттестации» | По плану МЦ ОО | Бабердина Н.В., Чернова Н.А. |  |  |  |
| 6.2. | Диагностика по вопросам профессионального самоопределения выпускников 9 классов | Сентябрь, декабрь 2020 март 2020 | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.3. | Методика «Опросник школьной тревожности» (Филипс) | Апрель 2021 | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.4. | Методика «Диагностика уровня самооценки личности» (Г.Н. Казанцева) | Ноябрь 2020 | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.5. | Проведение анкетирования обучающихся «Твой выбор» | В течение учебного года | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.6. | Психологическое занятие с обучающимися 9 классов «Экзамен без стресса» | Март 2021 | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.7. | Памятка для выпускников: как подготовиться к сдаче экзаменов | В течение учебного года | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.8. | Готовим к ОГЭ: Стратегии работы с детьми групп риска (оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся) | В течение учебного года | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.9. | Оказание индивидуальной психологической помощи педагогам, составление рекомендаций педагогам по психологической подготовке к основному государственному экзамену выпускников и их родителей | В течение учебного года | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.10 | Работа с родителями выпускников, советы родителям: как помочь детям подготовиться к экзаменам (оказание индивидуальной психологической помощи родителям) | В течение учебного года | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 6.11 | Родительские собрания в 9 классах «Как поддержать ребенка во время экзаменов» | Февраль 2021 | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 7. Организация подготовки участников ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ознакомление выпускников с нормативно-правовой базой государственной итоговой аттестации | постоянно | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 7.2. | Обучение участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | Период подготовки к итоговой аттестации | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР , Учителя- предметники |  |  |  |
| 7.3. | Проведение групповых и индивидуальных занятий с разными категориями выпускников во время каникул в соответствии с расписанием | Осенние, зимние, весенние каникулы 2020-2021 учебного года, по отдельному плану | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР , Учителя- предметники |  |  |  |
| 7.4. | Проведение тренинговых занятий по тестам ОГЭ, демонстрационным вариантам КИМов ОГЭ, открытого банка заданий | В течение учебного года | Учителя- предметники |  |  |  |
| 7.5. | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМов ОГЭ предыдущих лет | В течение учебного года | Учителя- предметники |  |  |  |
| 7.6. | Организация и проведение внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации обязательных предметов и предметов по выбору | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР , Учителя- предметники |  |  |  |
| 7.7. | Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического внимания | Сентябрь 2020 | Семенова Т.Д., учителя- предметники, педагог- психолог |  |  |  |
| 7.8. | Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 9 классов | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР , учителя- предметники |  |  |  |
| 7.9. | Организация индивидуальной работы с высокомотивированными обучающимися | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР , учителя- предметники |  |  |  |
| 8. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие в проведении муниципальных контрольных срезов по общеобразовательным предметам | По планам ОО | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 8.2. | Участие в проведение контрольных работ для учащихся 9 классов в рамках муниципального и регионального мониторингов качества образования | По графику министерства и отдела образования | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 8.3. | Обеспечение участия в проведение пробных и репетиционных ОГЭ для выпускников 9 классов | Октябрь 2020, Февраль-март 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 8.4. | Проведение диагностических и контрольных работ в рамках ВШК | По плану ВШК | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 8.5. | Сбор и обработка результатов мониторинга, представление справок, отчетных форм в отдел образования | Сентябрь 2020- май 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 8.6. | Подготовка и представление в отдел образования: справки о проведении ОГЭ, отчетных материалов по анализу результатов ОГЭ | Июль 2020 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 9.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Назначение организаторов проведения ОГЭ, организация их обучения Организация работы с общественными наблюдателями | Октябрь 2020 –июнь 2021 г. | Метальникова Л.М., Семенова Т.Д |  |  |  |
| 9.2. | Формирование базы данных выпускников МБОУ «Гимназия» | Октябрь 2020 г.- март 2021 г. | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Черных Т.А., заместитель директора по ИКТ, Классные руководители |  |  |  |
| 9.3. | Формирование базы данных ОГЭ и передача ее в муниципальную базу данных: - о планируемом количестве выпускников; - о количестве выпускников, сдающих экзамены по выбору; - о количестве выпускников, пропустивших сдачу экзаменов по уважительной причине; - о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ | Январь-июнь 2021 г. | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Черных Т.А., заместитель директора по ИКТ, Классные руководители |  |  |  |
| 9.4. | Контроль хода подготовки к ОГЭ | Весь период | Администрация МБОУ «Гимназия» |  |  |  |
| 9.5. | Организация обучения (сайт ФИПИ, росметодкабинета), проведение инструктажей: - организаторов ОГЭ - общественных наблюдателей от МБОУ «Гимназия» | Март-май 2021 г. | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 9.6. | Проведение инструктажей участников ОГЭ - | Весь период | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, # Классные руководители |  |  |  |
| 10. Контрольно-оценочная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся («Группа риск» ) | В течение года (в рамках ВШК) | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.2. | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с учителями- предметниками и классными руководителями: - по организации работы по подготовке к ГИА; - по работе с выпускниками группы «риска»; -по результатам мониторинга учебных достижений выпускников | В течение года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.3. | Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ОГЭ | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.4. | Тематический контроль «Организация повторения и подготовка обучающихся к итоговой аттестации» | март | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.5. | Организация работы с разными категориями обучающихся | Ноябрь, январь, апрель | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.6. | Состояние и ведение тетрадей обучающимися 9-х классов | март | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 10.7 | Работа с претендентами на аттестат особого образца | апрель | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11. Математическое образование |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Повышение квалификации учителей математики через различные формы (курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные, обучающие семинары, тренинги) | В течение учебного года (согласно графику) | Бычкова Л.И. |  |  |  |
| 11.2. | Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов. Рассмотрение анализа на заседании ШМО естественно-маематического цикла | Август 2020 г. | Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| 11.3. | Работа учителей математики на всероссийском сайте творческих учителей, в социальной сети работников образования, повышение их активности по обмену опытом работы через Интернет, участие в различных вебинарах математической направленности | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| 11.4. | Диссеминация опыта учителей математики (открытые уроки, мастер-классы) | По плану МР | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| 11.5. | Информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции развития математического образования | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.6. | Открытое заседание ШМО учителей естественно-маематического цикла в рамках методической недели | По плану МР | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| 11.7. | Организация участия в мониторинговых и контрольных мероприятиях в рамках реализации концепции математического образования | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.8. | Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня, направленных на развитие математической грамотности и математической культуры | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя -предметники |  |  |  |
| 11.9. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по математике | Октябрь 2020 –февраль 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя -предметники |  |  |  |
| 11.10. | Участие в мониторинге качества подготовки выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации по математике | в течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.11. | Организация участия выпускников 9 классов в on-line проектах по подготовке к ГИА в форме ОГЭ | в течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя - предметники |  |  |  |
| 11.12. | Проведение предметной недели физики, математики и информатики | Апрель 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| 11.13. | Участие обучающихся школы в национальных исследованиях качества образования | по требованию | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.14. | Участие в обследовании образовательных достижений обучающихся | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.15. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя -предметники |  |  |  |
| 11.16. | Организация научно-исследовательской деятельности с обучающимися, подготовка к школьной и муниципальной научно-практической конференциям | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя -предметники |  |  |  |
| 11.17. | Организация работы по подготовке к итоговой аттестации с разными категориями обучающихся по ИОМ, индивидуальным учебным планам с учётом выбранного уровня математики | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя -предметники |  |  |  |
| 11.18. | Организация психологического сопровождения | По плану работы педагога-психолога | Метальникова Л.М. |  |  |  |
| 11.19. | Посещение уроков математики, внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации по математике | По плану ВШК | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.20 | Собеседование с учителями математики по работе с разными категориями обучающихся | 1 раз в четверть | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР |  |  |  |
| 11.21 | Участие в муниципальном семинаре «Модернизация технологий и содержания образования с учетом концепции развития математического образования в Российской Федерации» (обобщение опыта работы) | По плану МЦ ОО | Константинова О.В., руководитель ШМО |  |  |  |
| # 12. Работа по подготовке к устному собеседованию по русскому языку |  |  |  |  | По плану МЦ ОО | Учителя математики |
| 12.1. | Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов. Рассмотрение анализа на заседании ШМО учителей русского языка | Август – сентябрь 2020 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.2. | Планирование деятельности ШМО по подготовке выпускников к итоговой аттестации | Сентябрь | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.3. | Организация и проведение с обучающимися занятий в каникулярное время | По графику каникул | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя русского языка и литературы |  |  |  |
| 12.4. | Посещение уроков русского языка, внеурочных занятий по подготовке к итоговой аттестации по русскому языку: проведение пятиминуток по подготовке к устной части, отработка навыков выразительного чтения текста, отработка умений отвечать на вопросы интервью и выстраивания монологической речи, использование методов смыслового чтения, отработка ведения диалога, контроль оценочной деятельности учителя по критериям демоверсии | В течение года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 15.5. | Участие в реализации регионального проекта «Время читать» | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.6 | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям русского языка и литературы, работающим в 9 классах | В течение учебного года | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.7 | Ознакомление учителей - экзаменаторов с критериями оценивания ответов обучающихся | Сентябрь, январь | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.8 | Ознакомление с требованиями к учителю - собеседнику | Сентябрь, январь | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.9 | Обучение участников технологии проведения устного собеседования | Весь период | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, учителя русского языка и литературы |  |  |  |
| 12.10 | Работа с материалами сборников Л. Мальцевой «Русский язык. 9 класс. Устное собеседование» | Весь период | Учителя русского языка и литературы |  |  |  |
| 12.11 | Реализация коммуникативной направленности уроков гуманитарного цикла | В соответствии с календарным планированием | Учителя – предметники |  |  |  |
| 12.12 | Создание базы учителей- экспертов, учителей- собеседников, организация их обучения | Октябрь 2020 – март 2021 г. | Метальникова Л.М., Семенова Т.Д |  |  |  |
| 12.13 | Проведение собеседований с учителями русского языка по вопросам подготовки к устному собеседованию | январь – март 2021 г. | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.14 | Проведение пробного устного собеседования | ноябрь 2020 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 12.15 | Проведение устного собеседования | март 2021 | Семенова Т.Д., заместитель директора по УВР, Беркимбаева Ж.А., руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла |  |  |  |
| 13. Трансляция эффективных педагогических практик |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Открытые уроки учителей, показавших высокие результаты ОГЭ-2020 | В течение года | Руководители ШМО |  |  |  |
| 13.2. | Методические недели | Октябрь, март | руководители |  |  |  |
| 13.3. | Участие в муниципальных семинарах и мастер- классах | В течение года | Руководители ШМО |  |  |  |
| 13.4 | Круглый стол «Система работы педагога по подготовке обучающихся к собеседованию по русскому языку» | Октябрь 2020 | Чернова Н.А., руководитель ММО учителей русского языка и литературы |  |  |  |
| 13.5 | Практикум «Возможности платформы «Skyeng»при подготовке к ГИА» | Ноябрь 2020 | Купаева Е.В., руководитель ШМО учителей иностранного языка |  |  |  |
| 13.6 | Семинар «Подготовка к ГИА на базе современных УМК и ЭОР» | декабрь | Чернова Н.А., руководитель ММО учителей русского языка и литературы |  |  |  |